项目支出绩效自评表

| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 资环创新工程汽车制造业减污降碳关键技术集成与应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 276.104 | 276.104 |  | 269.303464 |  | 10 |  | 97.54% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 276.104 | 276.104 |  | 269.303464 |  | — |  | 97.54% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目针对汽车制造中的废水、废气、废渣、土壤污染及资源能源利用问题，将建立汽车制造行业“三废”（废气、废水、固体废弃物）特征污染物检测标准操作规程，编制“三废”特征污染物控制建议报告与车间空气污染植物监测技术报告；同时构建挥发性有机物化学成分谱库，研发难降解有机污染物高级氧化处理、磷及重金属纳滤法回收、脱脂/电泳废水电化学处理等关键技术，制备抗湿高效锰氧化物负载型催化材料，开发电泳废气高级氧化处理技术，探究空间多区域协同供风排风技术，研究绿色风险管控材料对典型污染物的阻控率，最终为汽车制造业减污降碳提供技术支撑。 |  |  |  |  |  | 本项目针对汽车制造的“三废”（废水、废气、废渣）、土壤污染及资源能源利用问题，已完成多项核心工作：建立行业“三废”特征污染物检测标准操作规程与挥发性有机物化学成分谱库，编制“三废”控制建议报告及车间空气污染植物监测技术报告；研发难降解有机污染物高级氧化处理、磷及重金属纳滤回收、脱脂 / 电泳废水电化学处理等关键技术，制备抗湿高效锰氧化物负载型催化材料，开发电泳废气高级氧化处理技术，探究空间多区域协同供风排风技术，研究绿色风险管控材料对典型污染物的阻控率，为汽车制造业减污降碳提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 汽车制造行业废气、废水和固体废弃物中特征污染物检测标准操作规程 |  |  | ≥3套 | 3套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 编制汽车制造行业废气、废水及固体废弃物中特征污染物控制建议报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 编制汽车制造行业车间空气污染状况的植物监测技术报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建立挥发性有机物化学成分谱库 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 脱脂废水电化学法预处理成套技术 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 电泳废水新型电化学预处理成套技术 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 基于高级氧化-膜分离法研发磷化废水有价资源回收及废水近零排放技术 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 抗湿高效锰氧化物负载型催化材料 |  |  | 1种 | 1种 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 高级氧化处理电泳废气技术 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 空间、多区域协同供风、排风技术 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 标准征求意见稿 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 污染场地挥发有机污染源动态监测方法 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 汽车制造行业废气、废水和固体废弃物中特征污染物检测回收率 |  |  | ≥60% | 60% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 汽车制造行业废气、废水和固体废弃物中特征污染物检测精确度 |  |  | ≤20% | 20% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 磷化废水磷酸盐、锌、镍、锰等有价资源回收率 |  |  | 90% | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 脱脂废水电化学法预处理成套技术的COD去除率 |  |  | ≥50% | 60% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 电泳废水电化学法预处理成套技术的COD去除率 |  |  | ＞60% | 85% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 抗湿高效锰氧化物负载型催化材料去除VOCs效率 |  |  | ≥70% | ＞70% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 高级氧化处理电泳废气技术效率 |  |  | ≥60% | ＞60% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 空间、多区域协同供风、排风技术减少废气排放量 |  |  | ≥10% | 30% | 2 |  | 1.8 |  | 年初指标值设定偏低。 |  |
|  |  |  | 申请专利 |  |  | ≥1项 | 4项 | 1 |  | 0.8 |  | 年初指标值设定偏低。 |  |
|  |  |  | 标准征求意见稿北京市零售汽车零部件及部件企业覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 实际已经发布。 |  |
|  |  | 时效指标 | 研究成果完成时间 |  |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤276.104万元 | 269.303464万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 可为汽车制造业废水降污减碳可行技术提供技术支撑 |  |  | 优 | 良 | 5 |  | 3.5 |  | 社会效益方面还有所欠缺，需进一步为汽车制造业水系统降污减碳可行技术筛选提供初步的技术支撑。 |  |
|  |  |  | 为汽车制造行业低浓度VOCs废气治理提供技术支撑 |  |  | 优 | 良 | 5 |  | 3.7 |  | 虽有意向单位进行中试，但尚未完成工程应用。 |  |
|  |  |  | 绿色风险管控材料对典型污染物的阻控率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立的检测和监测方法有望应用于汽车制造等多个工业生产领域 |  |  | 良 | 中 | 5 |  | 3 |  | 尚未大范围应用。 |  |
|  |  |  | 为其他行业低浓度VOCs废气治理提供技术支撑 |  |  | 良 | 中 | 5 |  | 3 |  | 虽然对于家具制造等行业有适用性，但尚未进行工程应用。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |