项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 国家自然博物馆数字博物馆建设（二期）及新馆展陈学术文本编制（二期）尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 486.57 | 486.57 |  | 478.79 |  | 10 |  | 98.40% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 486.57 | 486.57 |  | 478.79 |  | — |  | 98.40% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成学术文编编制及科普影片和虚拟展厅制作。 |  |  |  |  |  | 完成学术文编编制及科普影片和虚拟展厅制作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：4D影片 |  |  | 1部 | 1部 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：虚拟展厅 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学术文本 |  |  | 2项 | 2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | ≤486.57万元 | 478.79万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：传播科学知识 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：深化学术文本编制 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |