项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 国家自然博物馆整体提升新馆研究型博物馆建设项目：中生代以来重要生物类群演化和京津冀相关区域异质生境中的生物多样性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 285.60 | 285.60 |  | 116.64 |  | 10 |  | 40.84% |  | 4.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 285.60 | 285.60 |  | 116.64 |  | — |  | 40.84% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成高质量学术论文，国际学术交流，野外考察，标本和生物组织样品采集等工作，提高科研团队能力。 |  |  |  |  |  | 完成高质量学术论文，国际学术交流，野外考察，标本和生物组织样品采集等工作，提高科研团队能力，实现预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术期刊论文 |  |  | ≥2项 | 11项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 研究人员职称晋升 |  |  | ≥2人 | 2人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 申报竞争性科研项目 |  |  | ≥2项 | 8项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 昆虫及甲螨标本 |  |  | 500件 | 500件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织/生物样本 |  |  | 1000件 | 1000件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 微生物样品 |  |  | ≥200件 | 216件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 植物标本 |  |  | 400件 | 400件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中药材标本 |  |  | 100件 | 100件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 申报省部级竞争性科研项目 |  |  | 8项 | 8项 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成考察报告 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成标本采集 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文 |  |  | 11篇 | 11篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 野外考察，标本制作，科学实验 |  |  | 9月 | 9月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 前期准备工作 |  |  | 3月 | 3月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写论文，整理标本，编码入库 |  |  | 12月 | 12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  |  | ≤285.6万元 | 116.64万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升科研水平 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 促进学科建设 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 逐步提高科普转化能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.1 |  |  |  |