项目支出绩效自评表

| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 资环2024人才培养体系建设专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 154.11 | 154.11 |  | 143.376209 |  | 10 |  | 92.99% |  | 9.30 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 154.11 | 154.11 |  | 143.376209 |  | — |  | 92.99% |  | 9.30 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发表科技论文6-7篇，申请专利3-4项，参加学术交流7-8次，参加学术会议研讨9-10次，申请国家自然科学基金面上项目1项，申请北京市自然科学基金面上项目1项。 |  |  |  |  |  | 发表科技论文6篇，申请专利4项，参加学术交流7次，参加学术会议研讨5次，申请国家自然科学基金面上项目1项，申请北京市自然科学基金面上项目1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术会议研讨 |  |  | 10次 | 5次 | 12 |  | 6 |  | 人才项目负责人参加的部分学术会议与其负责的其他科研项目相关，与其承担的人才项目关联性不大，因而不计入总数。 |  |
|  |  |  | 高素质人才培养 |  |  | 7次 | 7次 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 高质量成果产出 |  |  | ≥10篇/项 | 12篇/项 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 访学交流 |  |  | 8次 | 7次 | 12 |  | 11 |  | 人才项目负责人参加的部分学术交流与其负责的其他科研项目相关，但与其承担的人才项目关联性不大，因而不计入总数。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按照计划执行 |  |  | 优 | 优 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 增强我所在生态环境保护领域综合实力和京津冀区域影响力 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人才团队满意度 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.3 |  |  |  |