|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技创新决策支撑能力研究专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京市科学技术研究院（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 115.30665 | 115.30665 | | 100.127395 | | 10 | | 86.84% | | 8.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 115.30665 | 115.30665 | | 100.127395 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| （1）工作报告4份。  （2）发表三报理论文章4篇/批示4篇；三报理论文章4篇/批示3篇/采纳2篇；  （3）学术论文2篇； | | | | | | （1）项目报告3份；  （2）发表三报理论文章4篇；  （3）批示2次；决策采纳5次。  （4）学术论文2篇。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 | | | =4份 | =3份 | 10 | | 9 | | 项目三申请了延期。 改进措施：加强项目过程管理，督促该项目完成验收。 | |
| 三报理论文章 | | | =3篇 | =4篇 | 10 | | 10 | |  | |
| 决策建议 | | | =5篇 | =5篇 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目研究完成率和验收合格率 | | | ≥90% | =66.67% | 10 | | 6.67 | | 项目三申请了延期。 改进措施：加强项目过程管理，督促该项目完成验收。 | |
| 时效指标 | 严格按照计划进度执行任务 | | | =12月 | =12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 科技智库中心智库服务能力 | | | 良 | 良 | 10 | | 8 | | 原因：智库服务能力有待提高；  改进措施：加强管理，提升智库服务能力。 | |
| 社会效益  指标 | 科技智库中心咨政能力  提升 | | | 良 | 良 | 10 | | 8 | | 原因：决策支撑能力有待提高。  改进措施：加强管理，督促项目提升咨政能力。 | |
| 可持续影响指标 | 推动国际科创中心建设 | | | 良 | 良 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标  指标 | 服务对象满意度指标满意度指标 | 北京相关部门的科技攻关组织 | | | =95% | =80% | 5 | | 4 | | 原因：项目三延期；  改进措施：加强管理，督促项目完成满意度指标。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | | | ≤115.30665万元 | =100.693635万元 | 5 | | 4 | | 原因：项目三延期；  改进措施：加强管理，督促项目完成预算经费的执行。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.35 | |  | |