**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 战略2024人才培养体系建设专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京市科学技术研究院（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | | 6.2982 | | 10 | | 52.49% | | 5.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | | 6.2982 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为有效提升战略所科研人员的软科学研究能力和决策咨询水平，促进科技人才成长，增强优势领域研究储备，促进机构高质量、可持续发展。 | | | | | | 为有效提升战略所科研人员的软科学研究能力和决策咨询水平，促进科技人才成长，增强优势领域研究储备，促进机构高质量、可持续发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | | | =2个 | =2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 研究报告 | | | =2篇 | =2篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 研究专报 | | | ≥2篇 | =3篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 课题验收合格率 | | | ≥95% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 核心期刊等刊载 | | | ≥2篇 | =3篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 申请市级及以上人才项目 | | | =1次 | =1次 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 6月完成理论综述及现状分析 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 10月完成课题调研 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 12月完成课题成果 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目经济成本 | | | ≤12万元 | =6.2982万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 在研究内容基础上为相关委办局提供参考意见 | | | 优 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 科研决策支撑能力 | | | 优 | 优 | 12 | | 12 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象、主管部门、科研人员等满意度 | | | ≥90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.2 | |  | |