| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国合智库提升科技创新竞争力的关键问题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 116.6318 |  | 116.6318 | 113.6305 |  | 10 |  | 97.43% |  | 9.74 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 116.6318 |  | 116.6318 | 113.6305 |  | — |  | 97.43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展智库联盟建设、女性参与科技创新、人才链等领域研究，进一步深化国际科技协作与区域创新联动，助力提升我国科技创新竞争力。 |  |  |  |  |  | 已完成5篇研究报告、7篇专报；发表学术论文3篇；出版著作2部；参加学术研讨1次； 开展研究丰富现有女性参与科技创新的相关理论；提出适宜新时期推动我国女性参与科技创新的政策建议与实施路径。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 |  | =5份 |  | =5份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专报 |  | ≥5份 |  | =7份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 书籍 |  | =2本 |  | =2本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 形成的总结报告具有参考价值 |  | 优 |  | 优 | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京国际科技合作发展报告2024》（北京蓝皮书）著作字数 |  | ＝20万字 |  | =36.5万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告字数 |  | ≥5万字 |  | =5.6万字 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究期限 |  | ＝1年 |  | =1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总经费 |  | ≤116.6318万元 |  | 113.6305万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调研相关科研机构 |  | ≥3家 |  | =6家 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 理论价值 |  | 优 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 应用价值 |  | 优 |  | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 政府服务 |  | 优 |  | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为北京市国际科技合作提供理论支撑 |  | 优 |  | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务政府 |  | 优 |  | 优 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市相关部门对研究成果满意度 |  | ≥80 |  | =100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.74 |  |  |  |