项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 系统改革与发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 470 | 470 | 419.36897555 |  | 10 |  | 89.23% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 470 | 470 | 419.36897 |  | — |  | 89.23% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请国家级或者省部级项目3项，形成相关政策建议2份，形成案例集或专著书稿1-2部，完成研究报告12册。 |  |  |  |  | 申请国家级或省部级项目7项；形成相关政策建议并获得批示3项；出版专著书稿1部，参编2部；申请专利16项，授权专利8项，软著1项；参编标准8项；完成研究报告15册。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成研究报告 |  | ≥12份 | =15份 | 22 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 申请项目 |  | ≥3项 | =7项 | 22 |  | 22 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 申请专利或高水平论文专著 |  | ≥2篇 | =36篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提交政策建议 |  | ≥2篇 | =3篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率90% |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为政府部门决策提供科学依据与支撑服务 |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 所内科技人才科研能力得到有效提升 |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |