项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 智能2024改革发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院所（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 33.31 |  | 10 |  | 66.62 |  | 6.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 33.31 |  | — |  | 66.62 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项的实施，促进信息与人工智能技术研究所在机器人视觉技术、深度学习算法领域的研究发展，提升相关科研人员的研究、组织等综合素质，加强研究团队协作能力及科研实力。 |  |  |  |  |  | 项目成员分别完成项目申报中的面向机器学习任务的优化算法模型、脑电分类算法、及自主智能机器人前沿技术和产研融合创新机制研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成自主选题子课题项数 |  |  | =1项 | =1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成关键分类/视觉算法技术 |  |  | =3项 | =3项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成研究报告 |  |  | =1篇 | =1篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 投稿或发表北大核心论文 |  |  | =1篇 | =1篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12个月 | =12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目经济成本 |  |  | ≤50万元 | =33.31万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 支持青年科研人员经费比例 |  |  | ≥80% | =80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 实现关键技术创新成果 |  |  | =2项 | =2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 科研团队前瞻性探索能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员对管理部门的满意度 |  |  | ≥90% | =90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.7 |  |  |  |