**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 战略2024改革发展专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京市科学技术研究院（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 600 | 600 | | 529.3506 | | 10 | | 88.23% | | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600 | 600 | | 529.3506 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为实现战略所“十四五”发展规划，围绕战略所重点研究方向，在科技战略与政策、科技统计与监测、科技管理与评估、科技与经济社会发展四个领域提高科研能力和学术影响力。 | | | | | | 为实现战略所“十四五”发展规划，围绕战略所重点研究方向，在科技战略与政策、科技统计与监测、科技管理与评估、科技与经济社会发展四个领域提高科研能力和学术影响力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | | | ≥25个 | =29个 | 4 | | 4 | |  | |
| 研究报告 | | | ≥22篇 | =23篇 | 4 | | 4 | |  | |
| 研究专报 | | | ≥25篇 | =56篇 | 4 | | 4 | |  | |
| 出版蓝皮书 | | | =2部 | =2部 | 4 | | 4 | |  | |
| 参与制定国家标准 | | | =2个 | =1个 | 4 | | 2 | | 1个子课题延期 | |
| 质量指标 | 课题验收合格率 | | | ≥95% | =96.5% | 3 | | 3 | | 1个子课题延期 | |
| 内参、核心期刊等刊载 | | | ≥10篇 | =13篇 | 3 | | 3 | |  | |
| 申请省部级及以上竞争性项目 | | | ≥12次 | =12次 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 6月完成理论综述及现状分析 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 10月完成课题调研 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 12月完成课题成果 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目经济成本 | | | ≤600万元 | =529.3506万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 获得批示、决策采纳等 | | | ≥10次 | =10次 | 4 | | 4 | |  | |
| 为各委办局关注的问题提供参考意见和解决方案 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 提升北科院影响力 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | 科研决策支撑能力 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 优势研究领域和高水平代表作 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象、主管部门、科研人员等满意度 | | | ≥90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.8 | |  | |