项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 养老2024改革发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.000000 | 180.000000 |  | 167.655415 |  | 10 |  | 93.14% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.000000 | 180.000000 |  | 167.655415 |  | — |  | 93.14% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升养老所科学研究能力水平和科技服务能力，促进养老所长期发展。 |  |  |  |  |  | 完成研究报告4册，研制设备样机1套，开发2套软件，研制完成1套气敏元件，完成1份国家标准征求意见稿草案，申请3项竞争性项目，发表8篇论文，养老所科研能力提升情况为良。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 |  |  | ≥4本 | =4本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 研制设备装置 |  |  | ≥1套 | =1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 申请竞争性项目 |  |  | ≥3项 | =3项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | ≥2篇 | =8篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成结题验收 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时启动 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目按时验收 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目按时执行 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 科研能力提升 |  |  | 良 | 良 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |  |