项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 情报2024改革发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 |  | 561.81 |  | 10 |  | 93.6% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  | 561.81 |  | — |  | 93.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市科学技术研究院科技情报研究所围绕科创中心建设、高质量发展等重点工作，根据实际业务需求，拟支持不少于20项课题的研究工作。支持不少于20项课题开展研究工作；出版著作或蓝皮书不少于1部；编写报送专报不少于10篇。 |  |  |  |  |  | 1.支持37项课题开展研究工作；2.出版著作或蓝皮书3部；3.编写报送专报25篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持课题 |  |  | ≥30项 | =37项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版著作或蓝皮书 |  |  | ≥1部 | =3部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 编写报送专报 |  |  | ≥10篇 | =25篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题验收通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题按计划完成率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 全所科技服务能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全所咨政能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动全国科创中心建设 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经济成本 |  |  | ≤600万元 | =561.81万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |