项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 国家自然博物馆新馆建设科研与人才发展规划研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 146.01 | 146.01 |  | 118.13 |  | 10 |  | 80.91%%% |  | 8.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 146.01 | 146.01 |  | 118.13 |  | — |  | 80.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成《国家自然博物馆科研发展规划方案》、《国家自然博物馆科研发展研究报告》、《国家自然博物馆运行人力资源保障规划方案》、《国家自然博物馆运行人力资源保障研究报告》。 |  |  |  |  |  | 完成《国家自然博物馆科研发展规划方案》、《国家自然博物馆科研发展研究报告》、《国家自然博物馆运行人力资源保障规划方案》、《国家自然博物馆运行人力资源保障研究报告》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：形成《国家自然博物馆新馆建设科研与人才发展规划研究报告》 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实地调研国外博物馆 |  |  | ≥4个 | 5个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：实地调研国内具有代表性的博物馆、科技馆及科研机构 |  |  | ≥15个 | 25个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：咨询报告 |  |  | 2项 | 2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收通过 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2024年年底前完成 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | ≤146.01万元 | 118.13万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：能够满足建设研究型博物馆的需求,促进国家自然博物馆科研创新与体制机制创新发展。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.1 |  |  |  |