| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 分析创新工程活性物质分析及功效评价技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 得分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 398.800000 | 398.800000 |  | 398.050035 | 10 | 99.81% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 398.800000 | 398.800000 |  | 398.050035 | — | 99.81% |  | 9.98 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 形成SOP六项，并通过第三方验证或同行评议；以培训、技术服务或企业应用的方式进行落地应用；申请省部级及以上竞争性项目2项；投稿或发表文章不少于2篇；建立掺伪品种的人工智能算法技术一套；建立手持拉曼光谱图采集库1个；申请1项相关软件著作权。 |  |  |  |  |  | 形成SOP六项，并通过第三方验证或同行评议；举办6期培训，完成八项技术服务，两个技术实现在企业的应用；申请国自然2项，其中1项获批；发表文章3篇，投稿1篇；建立掺伪品种的人工智能算法技术一套；建立手持拉曼光谱图采集库1个；申请1项相关软件著作权。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申报竞争性课题 |  |  | 4项 | 4项 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 检测技术建立 |  |  | 5项 | 5项 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 技术培训 |  |  | 6次 | 6次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 技术服务 |  |  | 7项 | 7次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建立基于人工智能算法的松贝和平贝鉴别技术 |  |  | 1个 | 1个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 基于川贝母基源鉴别人工智能算法技术 |  |  | ≥2种 | 2种 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 川贝母手持拉曼光谱仪的谱图采集库 |  |  | 1个 | 1个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 技术合作协议 |  |  | ≥2个 | 2个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 投稿或发表论文 |  |  | ≥3篇 | 4篇 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 申请软件著作权 |  |  | ≥1项 | 1项 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 形成企业食品生产过程安全规范 |  |  | ≥1套 | 1套 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 学术论文投稿、发表或收录 |  |  | 1篇 | 1篇 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 国内核心期刊发表论文数 |  |  | ≥2篇 | 3篇 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题按计划完成率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 合同金额 |  |  | >10万元 | 70万元 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 课题形成的技术方法3年内应用服务收入 |  |  | ≥30万元 | 52.598万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 电化学分析检测能力 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 提供对外技术服务 |  |  | 2项 | 2项 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 中药材基源鉴别人工智能算法技术 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 基于拉曼光谱的中药材基源鉴别技术 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 形成的食品风险溯源技术，使食品生产企业投入安全风险管理的针对性与时效性得到提高 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 益生菌的疗效成本低、创伤小 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 形成的食品风险溯源技术，规避食品安全突发事件风险，减少应急处置等投入的人力物力 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为医药企业、科研机构、提供可用的活体原位电化学分析服务 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 中药材基源鉴别人工智能算法技术 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 基于拉曼光谱的中药材基源鉴别技术 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 提高药物研发和筛选时效性 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 课题持续发挥作用的期限 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员/应用单位或个人满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤400万元 | 398.050035万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 帮扶首都企业加强安全生产规范，节省了企业成本 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 帮扶企业完善生产安全流程，可提升环境和健康水平，更好地服务民众，稳定生态环境 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.98 |  |  |