| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 分析创新平台生命健康前沿共性技术平台能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院分析测试研究所 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 755.000000 | 755.000000 |  | 750.130000 |  | 10 |  |  | 99.36% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 755.000000 | 755.000000 |  | 750.130000 |  | — |  |  | 99.36% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目在2024年实施生命健康前沿共性技术平台能力提升建设，平台建设的基本原则为坚持需求导向、协同推进、创新发展。平台建设的主要任务为完善条件支撑、建设人才队伍、打造前沿技术、激发创新活力、提升服务能力。 |  |  |  |  |  | 完成了5台套仪器的政府采购、安装验收等工作，所购置仪器设备均实现顺利运行。优化并完善了相关技术领域的人才结构，加强了生命健康领域科技领军人才队培养，开展了技术性人才和技能型人才团队建设，形成了活体分析、药物分析等3支技术团队，实现了前沿共性技术发展方向优化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 激光共聚焦扫描成像系统 |  |  | 1台套 | 1台套 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热机械分析仪 |  |  | 1台套 | 1台套 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动态热机械分析仪 |  |  | 1台套 | 1台套 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 凝胶渗透色谱-激光光散射联用仪 |  |  | 1台套 | 1台套 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面阵列显微红外光谱仪 |  |  | 1台套 | 1台套 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 仪器验收合格率 |  |  | 验收通过 | 验收通过 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目评审合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | ≥95% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤755万 | 750.13万 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 服务北京“三城一区” |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务国家重大需求 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 支持绿色发展 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务北京国际科技创新中心和北京高高精尖产业发展 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |