项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 材料2024改革发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 26.61 |  | 10 |  | 53.22% |  | 5.32 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 26.61 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项的实施，促进新材料与先进制造研究所在新能源、新材料领域的研究发展，提升相关科研人员的研究、组织等综合素质，加强研究团队协作能力及科研实力。完成硅酸盐高温润滑涂层的超低摩擦性能研究、北京市地源热泵技术高质量发展路径研究。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 形成工艺方案 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成自主选题项数 |  |  | ＝2项 | ＝2项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成研究报告 |  |  | ＝2篇 | ＝2篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 投稿或发表SCI论文 |  |  | ≥1篇 | ＝3篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成果验收通过率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12个月 | ≤12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支持青年科研人员经费比例 |  |  | ≥80% | ＝100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目经济成本 |  |  | ≤50万元 | ＝43.87万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 科研团队前瞻性探索能力 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 取得创新培育项目成果 |  |  | ＝2项 | ＝2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 青年科研人员满意度 |  |  | ≥90% | ＝100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.32 |  |  |  |