项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中国古天文文化传承展 序篇：“经始灵台” | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京天文馆 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 115 | 115 | | 104.00245 | | 10 | | 90.44% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 115 | 115 | | 104.00245 | | — | | 90.44% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 探索现代科技与古代天文学相结合的最优展现效果，打造一个具有浓郁中国古风的沉浸式天文展览，将中国古代天文台的发展脉络和文化精髓潜移默化地传递给观众。 | | | | | | 已完成全部布展以及展项展模，并通过竣工验收，合格率 100%；有北京日报等多家媒体报道，完成宣传工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展项面积 | | | 32.8平米 | 32平米 | 20 | | 19.5 | | 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5章规定，展览类场所需预留安全出口通道，保障紧急疏散功能。设计施工阶段在原方案基础上增设疏散通道，占用面积0.8㎡，故对布展区面积进行合规性缩减。 | |
| 展览模型 | | | ≥4套 | 4套 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展览验收 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 展览宣传 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.5 | |  | |