项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 国家自然博物馆新馆主题教室设计方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 119.98 | 119.98 |  | 119.38 |  | 10 |  | 99.50% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.98 | 119.98 |  | 119.38 |  | — |  | 99.50% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成采购招标，形成主题教室设计思路、主题系列课程文案提纲，并组织专家讨论，完成调研工作。 |  |  |  |  |  | 完成主题教室设计思路、主题系列课程文案提纲，并组织专家讨论，完成调研工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《国家自然博物馆主题教室设计方案》 |  |  | 1项 | 1项 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成主题教室详细规划方案 |  |  | 11项 | 11项 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：课题在承诺期内完成 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：预算成本控制 |  |  | ≤119.98万元 | 119.38万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：对于国家级自然博物馆主题教室规划提供参考和指导 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：专家验收满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |