项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 国家自然博物馆品牌教育活动（2024） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 192.18 | 192.18 |  | 172.31 |  | 10 |  | 89.66% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.18 | 192.18 |  | 172.31 |  | — |  | 89.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 整合科普资源，优化教育活动的内容、形式，创新一项教育活动，开展博物馆科普教育活动的品牌化建设。 |  |  |  |  |  | 项目整合馆内外资源，优化创新活动形式，成功推出多项新举措。全年开展7大类12项子项目，覆盖科学探究、竞赛、绘画等多领域，实现预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：科学绘画类活动：写生营 |  |  | 1期 | 1期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科学绘画类活动：作品征集 |  |  | ≥600幅 | 1819幅 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：效果评估数据量 |  |  | ≥400份 | 579份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：科学探究类活动 |  |  | ≥15期 | 23期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：综合科普类活动：节假日特色教育活动 |  |  | ≥34场 | 41场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：综合科普类活动：博物馆之夜 |  |  | ≥27天 | 27天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：综合科普类活动：科普车 |  |  | ≥13天 | 24天 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：科普图书及教学案例出版 |  |  | 3部 | 3部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：科学竞赛类活动赛队招募 |  |  | ≥300支 | 380支 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：科学讲述类活动 |  |  | ≥16场 | 22场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：科学对话类活动 |  |  | 8期 | 8期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：累计影响公众 |  |  | ≥50000人 | 140000人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：知识知晓率 |  |  | ≥80% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：覆盖学科方向或领域 |  |  | ≥6个 | 6个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：活动完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算成本控制 |  |  | ≤192.18万元 | 172.31万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：国家自然博物馆的社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教育品牌知名度 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：公众科学素养 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：城乡、区域科学素质发展差距 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 96.7% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |