项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 传播研究专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.8062 | 53.8062 |  | 47.637339 |  | 10 |  | 88.54% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.8062 | 53.8062 |  | 47.637339 |  | 10 |  | 88.54% |  | 8.9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成评估或研究报告4份，论文3-4篇。 |  |  |  |  |  | 完成评估报告、研究报告共3份，发表论文3篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市新媒体科技传播影响力评估报告 |  |  | =1份 | =1份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市新媒体科技传播影响力评估指标 |  |  | =1份 | =1份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市新媒体科技传播影响力评估排名 |  |  | =1份 | =1份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市科技传播新媒体目录 |  |  | =1份 | =1份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市新媒体科技传播影响力研究书籍文稿 |  |  | =1份 | =1份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成报告1篇 |  |  | =1篇 | =0篇 | 2 |  | 0 |  | 已延期至2025年 |  |
|  |  |  | 完成论文1-2篇 |  |  | ≥1篇 | =1篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 依托项目完成研究文章的数量 |  |  | ≥2篇 | =5篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目结题报告 |  |  | =1份 | =1份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 召开专家论证会、咨询会次数 |  |  | =2次 | =2次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建立北京市新媒体科技传播影响力评估指标，科学评价北京市新媒体科技传播影响力情况 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 胜任力模型构建科学合理 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 1 |  | 已延期至2025年 |  |
|  |  |  | 对不同人群所提出的科普有效性策略 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 3月完成评估指标 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 12月完成评估排名 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 11月完成评估报告 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 12月完成研究书籍 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 12月完成可视化展示 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 12月前完成 |  |  | 优 | 中 | 2 |  | 1 |  | 已延期至2025年 |  |
|  |  |  | 项目实施周期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 |  |  | ≤53.8062万元 | =47.637339万元 | 15 |  | 13.35 |  | 已延期至2025年 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为相关机构制定科技传播政策和规划提供参考 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 为科技传播工作提供支撑 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 填补北京市在新媒体科技传播影响力评估方面的空白 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 科学传播人才胜任力的科学系统研究将对该类人才的发展提供借鉴 |  |  | 优 | 中 | 3 |  | 1 |  | 已延期至2025年 |  |
|  |  |  | 项目所产出的成果对博物馆改进完善科普方式的情况 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养和提升研究团队研究能力和水平 |  |  | 优 | 优 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 为高校相关专业的教学提供案例和参考 |  |  | 优 | 优 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 具有可参考价值 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受访对象对本项目的认可程度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.25 |  |  |  |