项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 系统2024人才培养体系建设专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.4836 | 52.4836 |  | 43.72387 |  | — |  | 83% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.4836 | 52.4836 |  | 43.72387 |  | — |  | 83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成研究报告2部以上。人才队伍水平得到有效提升。 |  |  |  |  |  | 完成研究报告2部，申请国家自然基金项目2项，专利、论文或者专著共4项。人才队伍水平得到有效提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成研究报告 |  |  | =2份 | =2份 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 申请项目 |  |  | =2项 | =2项 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专利、论文或专著 |  |  | =1项 | =4项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率在80% |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府部门决策提供科学依据与支撑服务 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 所内科技人才科研能力得到有效提升 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |