项目支出绩效自评表

| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 天文馆2024人才培养体系建设专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京天文馆 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.93 | 62.93 |  | 45.245048 | 10 | 71.9% |  | 7.19 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.93 | 62.93 |  | 45.245048 | — | 71.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本专项旨在通过对项目绩效目标的实践，完成对行星科学、太阳物理及暗物质的进一步探索，从而有力推进天文馆科研实力发展，完善青年人才队伍建设。 |  |  |  |  |  | 本项目整体及其各子项基本上达成了预期项目目标，完成了项目工作任务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表核心期刊学术论文或SCI收录学术论文数量 |  |  | ≥5篇 | 6篇 | 32.50 | 32.50 |  |  |
|  |  |  | 访学交流数量 |  |  | ≥1次 | 1次 | 1.25 | 1.25 |  |  |
|  |  |  | 参加学术会议数量 |  |  | ≥1次 | 5次 | 1.25 | 1 | 机器学习团队方面参与5次国内学术会议，较原指标偏高。 |  |
|  |  |  | 发表科普文章数量 |  |  | ≥1篇 | 2篇 | 6.25 | 6.25 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 构造关键神经网络模型 |  |  | ≥1个 | 1个 | 1.25 | 1.25 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 使用机器学习中神经网络算法预测暗物质晕紧致系数任务完成时间 |  |  | ≤1年 | 1年 | 1.25 | 1.25 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过项目预算成本 |  |  | ≤62.93万元 | 45.25万元 | 11.25 | 11.25 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 赴本领域相关高校、科研院所等机构开展交流访问 |  |  | ≥2次 | 3次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展相关科普讲座 |  |  | ≥5次 | 14次 | 8.75 | 8.5 | 基于LAMOST和Gaia的M33化学-运动学研究的科普化相关指标设置不合理。 |  |
|  |  |  | 参加国内学术会议 |  |  | ≥4次 | 11次 | 8.75 | 8 | 其中日珥气泡子项目参加国内学术会议超过设定目标值过多。 |  |
|  |  |  | 北京天文馆机器学习领域科研实力提升 |  |  | 良 | 良 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 机器学习科研团队前瞻性探索能力提升 |  |  | 良 | 良 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | LAMOST团队建设以及申报高层次人才计划 |  |  | ≥1个 | 1个 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为后续的科研提供机器学习模型支持取得成效 |  |  | 优 | 优 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 机器学习课题成果使用人员满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.94 |  |  |