项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 国家自然博物馆新馆展陈大纲和内容脚本编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  | 10 |  | 100%% |  | 10.0【】【】 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  | — |  | 100%% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成各专业展陈大纲及不同阶段专家论证。 |  |  |  |  |  | 完成各学科专业内容展陈大纲的编制及专家论证工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 围绕新馆展陈主题或各学科凝练的主题，完成各专业展陈大纲及专家论证意见表一套 |  |  | 1套 | 1套 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成各专业展陈大纲，能反映科学严肃性、科学普及的趣味性，还具有世界水平和视野 |  |  | 优 | 优 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成展陈大纲成果并验收、支付 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制资金成本 |  |  | ≤400万元 | 400万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成的展陈大纲通过专家论证，满足国家自然博物馆新馆展陈内容脚本编制工作的需求 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 从文本内容选择、知识点认识上力求反映公众所需。 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |