|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北科基地与北科智库能力提升建设（2024） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京市科学技术研究院（本级） | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 137.44 | 137.44 | | 133.413104 | | 10 | | 97.07% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 137.44 | 137.44 | | 133.413104 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 编写2本专著，发布北科基地与北科智库工作动态12期，编发《北科参考》不少于30期，推广北科智库公众号不少于360篇，发布北科基地视频号12期，搭建1个科技智库决策与支撑平台，建立1个中国式现代化及科技创新重要论述语料库。 | | | | | | 1.项目工作报告1份；2.《科技创新治理体系与高质量发展（2023）》著作1本；《健全推动经济高质量发展体制机制研究》著作1本；3.北科基地与北科智库工作动态12期；4.《北科参考》完成编发32期；5.北科智库公众号每发文日推送1-8条推文，年度发文（原创文章+转载文章）374篇；6.北科基地视频号全年发布13期；7.科技智库决策支撑信息资源平台1个；8.中国式现代化及科技创新重要论述语料库1个。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工作报告 | | | =1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 围绕科技创新及高水平科技智库形成书稿 | | | =2本 | =2本 | 5 | | 5 | |  | |
| 北科基地与北科智库工作动态 | | | =12期 | =12期 | 5 | | 5 | |  | |
| 《北科参考》 | | | ≥30期 | =32期 | 5 | | 5 | |  | |
| 北科智库公众号 | | | ≥360篇 | =374篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 北科基地视频号 | | | ≥12期 | =13期 | 5 | | 5 | |  | |
| 科技智库决策与支撑平台 | | | =1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 中国式现代化及科技创新重要论述语料库 | | | =1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 课题研究完成率和验收合格率 | | | ≥90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 严格按照计划进度执行任务 | | | =12个月 | =12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目按计划完成率 | | | ≥90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 科技智库中心智库服务能力提升 | | | 良 | 良 | 5 | | 4 | | 智库服务能力有待提升，下一步将加强监督管理，聚焦决策需求，强化决策服务能力，提升智库竞争力。 | |
| 社会效益  指标 | 科技智库中心咨政能力  提升 | | | 良 | 良 | 10 | | 8 | | 咨政能力有待提升，下一步将加强归口管理，聚焦决策需求，提升咨政能力。 | |
| 生态效益指标 | 促进首都新型科技智库生态优化 | | | 良 | 良 | 5 | | 4 | | 生态优化有待完善，下一步将逐步完善管理和运行机制，促进首都新型科技智库生态优化。 | |
| 可持续影响指标 | 持续发挥科技智库智囊团作用 | | | 良 | 良 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | | | ≥90% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | | | ≤137.44万元 | =133.41310万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |