## 2024年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政协委员履职活动宣传经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制作《委员会客厅·点京》《政协e事厅》《感悟经典》等音视频节目不少于65期，录制《委员听民意》及网络直播不少于15期，推出微信公众号等不少于100期，通过“北京频道”发布消息不少于100条，制作专题网络视频节目对市政协工作及各界委员履职情况进行宣传，通过微信、网页专题、视频直播等新媒体形式对市政协工作及各界委员履职情况进行宣传，扩大政协社会影响力，为政协委员更好地联系群众、了解民意打造畅通渠道。加强策划，通过广泛报道，为政协事业发展营造良好舆论氛围。 |  |  |  |  | 制作《委员会客厅·点京》《政协e事厅》《感悟经典》等音视频节目130期、录制《委员听民意》节目、推出微信公众号等350期，“北京频道”发布消息506条，专题页面发布新闻消息1136条，撰写舆情报告13期，短视频拍摄及制作期数35期，通过新媒体、网站、视频直播等形式对市政协协商议政、民主监督等工作及各界委员履职情况进行广泛宣传，传播了政协好声音，展现了委员履职风采，进一步扩大市政协社会传播力、公信力、影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 政协委员社会宣讲录制期数 |  | ≥30期 | 75期 | 4 | 3 | 年初设置指标过于保守，下一步细化预算年度指标值
|  |  | 舆情报告期数 |  | ≥10期 | 13期 | 4 | 4
|  |  | 微信公众号宣传期数 |  | ≥100期 | 328期 | 4 | 3 | 新开通了一键增推功能，下一步根据工作安排细化预算年度指标值
|  |  | 专题页面发布新闻消息数 |  | ≥100条 | 1136条 | 4 | 2 | 年初设置指标过于保守，下一步细化预算年度指标值
|  |  | 《政协e事厅》录制期数 |  | ≥20期 | 20期 | 4 | 4
|  |  | 《委员会客厅·点京》等录制期数 |  | ≥35期 | 35期 | 4 | 4
|  |  | 《委员听民意》录制及微信公众号宣传期数 |  | ≥15期 | 22期 | 4 | 4
|  |  | “北京频道”发布新闻消息数 |  | ≥100条 | 506条 | 4 | 3 | 年初设置指标过于保守，下一步细化预算年度指标值
|  |  | 短视频拍摄及制作期数 |  | ≥20期 | 35期 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 视频、节目播放率 |  | ≥95% | 96% | 4 | 4
|  |  | 录制的节目验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 报道点击频次 |  | ≥800万次 | 1500万次 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施完成时效 |  | ≤12月 | ≤12月 | 3 | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤211.2万元 | ≤211.2万元 | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 展示委员履职风采，面向社会传播共识，使协商民主理念深入人心，为首都高质量发展凝心聚力 |  | 好 | 有力传播了政协好声音，多渠道展示了委员风采，进一步扩大了北京政协社会影响力 | 20 | 17 | 效益效果的资料呈现有待进一步加强
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工作人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 92