## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 人力社保局机关档案数字化加工服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 10.66 |  | 10.66 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 10.66 |  | 10.66 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步加强我局档案管理工作，提高档案查阅效率并更好的保存档案，保障档案安全，委托专业检查提供档案数字化加工服务，更好的提供档案查询利用率。 | [5 empty] | 全年共进行数字化加工的文书及专业档案数量1200卷，保障了人力社保工作档案安全可靠。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进行档案数字化加工的文书及专业档案数量 |  |  | ≥1200卷 | 1200卷 | 14 |  | 14
|  | 时效指标 | 档案数字化加工完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 13 |  | 13
|  | 质量指标 | 档案数字化加工的准确性完整性 |  |  | ＝100% | 100% | 13 |  | 13
| 成本指标 | 经济成本指标 | 案卷扫描费 |  |  | ≤15万元 | 10.66万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人力社保工作档案安全可靠 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公室档案使用人员满意度 |  |  | ＝100% | 99% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。