## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 机构宣传类项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 北京市职业技能鉴定管理中心
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3.9008 | 3.9008 | 3.9008 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3.9008 | 3.9008 | 3.9008 | — |  | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为配合职业技能评价工作顺利开展，按照《北京市人民政府关于进一步加强职业技能培训工作的意见》（京政发[2011]33号）要求，加大职业技能评价工作的宣传，营造尊重劳动，崇尚技能的社会氛围，大力弘扬工匠精神，引导广大技能人才，走技能成长、成才之路，配合全市职业技能鉴定、等级评定、高技能人才培养等工作，通过展板及手册等方式开展职业技能评价工作宣传。 |  |  |  | 按年度目标任务，完成以创新高技能人才培养模式，健全技能人才多元评价体系，推动技能人才评价和职业技能竞赛工作创新发展，不断扩大首都高技能人才供给的展示宣传任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 铝合金伸缩快展架杆 | ≥27个（套） | 10个（套） | 7 | 2.59
|  | 数量指标 | 展板面积 | ≥38平方米 | 38平方米 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 设计版面 | ≥26张 | 30张 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 素材简练准确，受众人群达到预期 | =100% | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 宣传品验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 通过细致的计划策划，保障宣传效果 | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成展板制作 | ≤1个月 | 1个月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 展示 | ≤1年 | 1年 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成设计方案 | ≤1月 | 1个月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化墙制作 | =0.9万元 | =0.9万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 展架杆 | =0.918万元 | =0.918万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 展板 | =0.7828万元 | =0.7828万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 设计 | =1.3万元 | =1.3万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传使用社会人群不断了解职业技能鉴定的业务活动内容、形式，提高职业技能鉴定的关注度。通过宣传，在社会、区域产生一定的影响，在计划区域内人群了解。通过宣传使用社会人群不断了解职业技能鉴定的业务 | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过宣传，在社会、区域产生一定的影响，在计划区域内人群了解。 | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传播受众满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 93.59
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。