## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 机电一体化技术专业产教融合生产实践项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 161.272 | 161.272 | 160.065 | 10 | 99.25% |  | 9.92
|  | 其中：财政拨款 |  | 161.272 | 161.272 | 160.065 | — | 99.25% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、落实《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》精神，推进职业教育典型生产实践项目建设。 2、生产实践项目建设与专业培养目标相适应，满足现场工程师联合培养计划建设指标，实现产教融合，培养学生实践能力和创新思维能力。 3、实训基地建设，可满足机电一体化专业、城市轨道交通机电专业实训教学、社会培训的需要，并为教师开展相关内容的科研工作创造良好的条件。 4、适应工业技术发展趋势，满足社会培训需求及提升学生高质量就业水平。 |  |  |  |  | 落实了《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》精神，推进了职业教育典型生产实践项目建设。 使得生产实践项目建设与专业培养目标相适应，满足了现场工程师联合培养计划建设指标，实现了产教融合，培养了学生实践能力和创新思维能力。并且积极推进实训基地建设，满足了机电一体化专业、城市轨道交通机电专业实训教学、社会培训的需要，并为教师开展相关内容的科研工作创造了良好的条件。使实践活动更加适应工业技术发展趋势，满足了社会培训需求及提升学生高质量就业水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 单片机创新型综合实验箱购置 |  | ＝21套 | 21套 | 3 | 3
|  |  | 面向企业员工数字化培训资源 |  | ＝1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 建立企业大师工作室 |  | ＝1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 数字化教学资源 |  | ＝2门 | 2门 | 2 | 2
|  |  | 高性能电工电子综合实训装置购置 |  | ＝21套 | 21套 | 3 | 3
|  |  | 开发专业配套教材开发专业配套教材 |  | ＝2门 | 2门 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 建立企业大师工作室 |  | 完成大师工作室软硬件建设 | 100% | 3 | 3
|  |  | 单片机创新型综合实验箱购置 |  | 能完全满足要求，保证产品安全性能。 | 100% | 3 | 3
|  |  | 数字化教学资源 |  | 能完全满足技术要求 | 100% | 3 | 3
|  |  | 开发专业配套教材 |  | 能完全满足编写目标要求，保证应用教学 | 100% | 3 | 3
|  |  | 面向企业员工数字化培训资源 |  | 能完全满足技术要求 | 100% | 3 | 3
|  |  | 高性能电工电子综合实训装置购置 |  | 能完全满足要求，保证产品安全性能。 | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目验收 |  | 2024年10月机电一体化技术专业产教融合生产实践项目完成验收 | 2024-10-22 | 2 | 2
|  |  | 项目建设实施 |  | 2024年5-10月进行机电一体化技术专业产教融合生产实践项目建设实施 | 按时完成 | 2 | 2
|  |  | 项目招标 |  | 2024年4月进行机电一体化技术专业产教融合生产实践项目招标 | 2024-05-01 | 2 | 0 | 此项目最终分成资源建设和实训装置购置两个包实施采购，未能在4月完成招标。
|  |  | 细化项目建设方案 |  | 2024年1-3月细化北京劳动保障职业学院机电一体化技术专业产教融合生产实践项目建设方案 | 按时完成 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 |  | ≤161.272万元 | 160.065万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足机电一体化技术、城市轨道交通机电技术等教学专业的单片机技术、电工技术、电子技术等课程实训教学和一体化教学。每学年共计10个班使用，每学年承担课时量约600课时，培养学生解决实际工程问题的能力，强化学生的工程应用能力，发展创新能力。 |  | 高 | 高 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 生产实践项目建设与专业培养目标相适应，以就业需求为依据，根据教师和航天企业专家的共同认定科学设置实训项目，实现产教融合，培养学生实践能力和创新思维能力，使学生就业后能迅速适应岗位要求，为就业上岗奠定基础。 |  | 高 | 高 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 所用设备满足国家标准及行业要求，运行平稳，不对环境产生负面影响。 |  | 高 | 高 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 教师满意度 |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 学生满意度 |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 97.92
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。