## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 事业单位综合管理系统运行维护服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 87.7499 | 87.7 | 87.7 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 87.7499 | 87.7 | 87.7 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 事业单位综合管理系统升级改造项目（简称“事业单位系统”）从2020年12月份正式启动，2021年6月完成实施及正式上线试运行面向事业单位承接事业单位综合管理业务，系统于2021年10月21日通过竣工验收。 为了更好的保障事业单位综合管理系统的稳定、可靠运行，使运维工作更加规范，提高服务质量和公众的满意度，需对系统运维服务进行招标，以满足市人力社保局事业单位综合管理系统的运维服务要求。 |  |  |  |  | 本年度事业单位综合管理系统运维服务项目使事业单位综合管理业务以实现更高效、规范的服务流程。持续保障系统的稳定与可靠运行，并进一步提升了运维工作的规范性以及服务质量，满足公众的期望和需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据备份 |  | ≥249次 | 249次 | 3 | 3
|  |  | 软件维护数量 |  | ≥113个 | 113个 | 2 | 2
|  |  | 应用系统维护数量 |  | ≥3个 | 3个 | 3 | 3
|  |  | 应用支撑软件巡检 |  | ≥249次 | 249次 | 2 | 2
|  |  | 热线电话 |  | ≥35600次 | 约36000次 | 2 | 2
|  |  | 节假日保障 |  | ≥28天 | 28天 | 3 | 3
|  |  | 工资总额申报系统运行监测 |  | ≥249次 | 249次 | 2 | 2
|  |  | 应用系统日志分析 |  | ≥249次 | 249次 | 3 | 3
|  |  | 纳归人员管理系统运行监测 |  | ≥249次 | 249次 | 3 | 3
|  |  | 事业单位管理系统运行监测 |  | ≥249次 | 249次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 |  | ≥98% | 99% | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复率 |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统运维服务费 |  | ≤87.74992万元 | 87.7万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 系统服务全市事业单位人事综合管理业务。确保人事管理系统信息安全和交易数据的真实、完整和不可抵赖，维护事业单位人事管理业务的真实性 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员对运维服务满意度 |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。