## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 考试工作费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人事考评办公室（北京市公务员考试测评中心）
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12672.1746 | 13836.3487 |  | 11379.3634 |  | 10 |  | 82.24% |  | 8.22
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12505.8566 | 13198.1636 |  | 11213.0454 |  | — |  | 84.96% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 1.1119 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 166.3181 | 637.0732 |  | 166.3181 |  | — |  | 26.11% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，依据年度考试计划，完成专业技术资格、职业（执业）资格、公务员录用考试的组织工作。 目标2：按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，完成各项专业技术资格考试的阅卷组织及成绩管理工作；按照北京市委组织部工作部署，完成各项北京市公务员录用考试的阅卷组织及成绩管理工作。 目标3：按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的相关规定，完成证书制作、发放及考生政策咨询工作。 目标4：按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，依据年度考试计划，完成北京地区公务员录用、遴选、选调考试的笔面试命题、组织实施和科研工作；北京地区专业技术人员职业资格考试、晋升专业技术职务相关考试的考务组织工作；北京地区有关国家机关、事业单位委托的考试测评工作。 目标5：完成北京市职业资格考试等政策性考试大纲编改审核工作，以及命题工作，试卷印刷工作，考试成绩分析工作。 | [5 empty] | 目标1：2024年，按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，依据年度考试计划，完成了专业技术资格、职业（执业）资格、公务员录用考试的组织工作。 目标2：2024年，按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，完成了各项专业技术资格考试的阅卷组织及成绩管理工作；按照北京市委组织部工作部署，完成了各项北京市公务员录用考试的阅卷组织及成绩管理工作。 目标3：2024年，按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的相关规定，完成证书制作、发放及考生政策咨询工作。 目标4：2024年，按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，依据年度考试计划，完成北京地区公务员录用、遴选、选调考试的笔面试命题、组织实施和科研工作；北京地区专业技术人员职业资格考试、晋升专业技术职务相关考试的考务组织工作；北京地区有关国家机关、事业单位委托的考试测评工作。 目标5：2024年，完成北京市职业资格考试等政策性考试大纲编改审核工作，以及命题工作，试卷印刷工作，考试成绩分析工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织考试种类 |  |  | ≥63项 | 70项 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 评阅考试试题数量 |  |  | ≥73万份 | 86.2577万份 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 考试答题卡扫描数量 |  |  | ≥200万份 | 221.9465万份 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 考试试卷印刷数量 |  |  | ≥38.057万份 | 39万份 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 核发专业技术人员职业资格证书数量 |  |  | ≥10万册 | 14.8万册 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 考试信息化工作技术支持服务数量 |  |  | ≥7项 | 7项 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 考生问题答复响应率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 对考前试卷的密封性、安全性进行审查 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 考试相关工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考试工作经费 |  |  | ≤12672.174623万元 | 11379.363437万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升高技能人才技能水平，促进技能人才成果转化。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 各项考试安全平稳进行 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考试的考生满意度统计 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.22
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。