## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 社会保险经办审计服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 63 | 50 | 50 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 63 | 50 | 50 | — | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为加强社会保险基金管理，防范和化解社会保险经办风险，维护基金安全，根据“关于印发《社会保险经办审计办法》的通知（人社厅发〔2022〕67号）”，中心拟聘请会计师事务所等第三方机构开展经办审计工作，围绕社会保险法律法规和政策执行情况、社会保险基金管理情况、审计机关以及社会保险基金监督机构发现问题的整改情况等事项开展经办审计工作，保障国家社会保险方针政策和法律法规贯彻执行，促进经办管理规范、服务高效，确保社会保险基金安全完整。 |  |  |  |  | 按照市局统一部署，在规定时限内完成了对相关经办机构和工伤协议医疗机构的督导审计工作，及时发现问题，提出专业审计建议，出具了审计报告等审计成果，对防范化解风险、规范经办操作、维护基金安全运行起到了重要作用。项目经市中心结合事务所投入人员数量、专业胜任能力、工作思路方法等组织了满意度测评和验收，评价结果为“优秀”，验收结论为“合格”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 被评审的经代办机构数量 |  | ＝7家 | 24家 | 10 | 9
|  |  | 专项检查天数 |  | ≤60天 | 30天左右 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合《社会保险经办审计办法》等相关文件组织实施要求 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 专项检查工作完成时间 |  | ≤12月 | 9月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项检查费 |  | ≤63万元 | 50万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家社会保险方针政策和法律法规贯彻执行，促进经办管理规范、服务高效，确保社会保险基金安全完整。 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 防范基金风险，保障基金安全。 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专项检查对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。