## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市属高校分类发展项目——北京市职业院校特色高水平骨干专业（群）建设--人力资源和社会保障专业群
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 96.89 | 96.89 | 96.0289 | 10 | 99.11% |  | 9.91
|  | 其中：财政拨款 |  | 96.89 | 96.89 | 96.0289 | — | 99.11% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据相关政策，2024年计划资金投入96.89万元。形成专业群核心课程思政改革典范，确立工匠精神培育工程实施载体，现代学徒制人才培养模式内涵更加完善；更新教学资源，开发新形态教材，全面进行课堂革命，形成学生“全人格”的评价方案；对专业带头人进行全面全方位培养；拓展实训教学基地，拓宽社会服务的项目，合作开发国际化课程与教学资料；引入第三方对专业群进行全过程的跟踪分析评价。 |  |  |  |  | 2024年，本专业群与多家企业签订合作协议，并组织6批次派出52名学生完成学徒实习；进行课程教学资源建设，新建4门课程标准，更新资源库动态教学资源544条；13门课程进行胡格教学模式改革，开发2本优质配套教材；对1名北京市专业带头人进行培养，吸纳4名大师名匠参与到人才培养过程中，对4名新骨干教师进行“双师”培养，组织3名教师参加教师教学能力大赛。承担北京市级特聘专家项目，拓展多家校外实践教学基地；完成国家双师培训基地培训项目；完成北京市人力资源和社会保障公益培训项目，主持6项北京市人社局服务课题，参与研究和提供咨询2项；主持横向课题3项，横向课题累计到账额21.3万元；为其他省区、院校提供专业咨询、评审等任务近10项；完成培训1.9万余人天。总体上，建设任务全部完成，专业群建设情况良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 召开专家论证会 |  | ≥10人/天 | 10人天 | 3 | 3
|  |  | 课程标准评审 |  | ≥6门 | 6门 | 4 | 4
|  |  | 聘请技能大师 |  | ≥3人 | 3人 | 4 | 4
|  |  | 教材开发与出版 |  | ≥3本 | 3本 | 4 | 4
|  |  | 专著 |  | ≥0本 | 2本 | 3 | 3
|  |  | 更新资源库动态教学资源 |  | ≥500条 | 544条 | 5 | 5
|  |  | 教师参加师资素质提高培训 |  | ≥20人/次 | 20人次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 课程资源验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目招标开始时间 |  | ≤6月 | 2025-03-29 | 4 | 4
|  |  | 项目建设期 |  | ≤12月 | 7个月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总预算 |  | ≤96.89万元 | 96.0289万元 | 20 | 20 | 招标结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人力社保专业群健康发展年限 |  | ≥6年 | 8年 | 5 | 5
|  |  | 1.提升学生职业能力，每年覆盖人力、社保专业学生400人以上；2.为10名以上教师团队提升专业教学能力提供支撑； |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 社会服务的数量和质量得以提高，影响力得以扩大 |  | 高 | 高 | 5 | 4.99 | 后续进一步加大宣传力度，扩大专业群影响力
|  |  | 提高教学质量及学生职业能力，推动职业教育改革 |  | 优 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  | ≥90% | 97.04% | 3 | 3
|  |  | 学生满意度 |  | ≥90% | 97.23% | 3 | 3
|  |  | 社会服务对象满意度 |  | ≥90% | 97% | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。