## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息安全维护服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 993.546 | 972.17 | 972.17 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 993.546 | 972.17 | 972.17 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 基于云架构下统一安全体系，为所有应用系统提供安全服务支撑，通过对云架构安全边界和风险分析，采用了统一单点登录系统、统一身份认证、权限访问控制、安全审计、密码技术防护和统一安全管理中心等安全应用措施的集中式安全管理，确保用户身份识别的安全、授权访问安全、数据安全以及操作行为安全。为人力社保局现有及未来业务应用系统，统一提供安全防护、统一管理和展现。另外，对市人社局办公楼区网络进行运行维护保障。 |  |  |  |  | 基于云架构下统一安全体系，为所有应用系统提供了安全服务支撑，通过对云架构安全边界和风险分析，采用了统一单点登录系统、统一身份认证、权限访问控制、安全审计、密码技术防护和统一安全管理中心等安全应用措施的集中式安全管理，确保用户身份识别的安全、授权访问安全、数据安全以及操作行为安全。为人力社保局现有及未来业务应用系统，统一提供了安全防护、统一管理和展现。另外，对市人社局办公楼区网络进行运行维护保障。本项目的服务期为2024年7月14日至2025年7月13日，目前项目已经完成了近10个月的运维工作，各项运维项目有序的开展，确保了人社局相关系统的稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 |  | ≥7个 | 7个 | 3 | 3
|  |  | 应用系统维护数量 |  | ≥7个 | 7个 | 3 | 3
|  |  | 维护巡检 |  | ≥52次 | 53次 | 3 | 3
|  |  | 硬件维护数量 |  | ≥76个 | 76个 | 3 | 3
|  |  | 日常监测服务 |  | ≥248次 | 248次 | 3 | 3
|  |  | 日志分析 |  | ≥52次 | 53次 | 3 | 3
|  |  | 节假日保障 |  | ≥28次 | 120次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 终端无故障运行率 |  | ≥50% | 50% | 4 | 4
|  |  | 系统故障修复率 |  | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥95% | 98% | 4 | 4
|  |  | 软硬件服务解决时间 |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统维护费用 |  | ≤993.546万元 | 972.17万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 |  | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  |  | CPU、内存、存储设备等资源利用率 |  | ≥60% | 60% | 4 | 4
|  |  | 系统管理、服务等方面的能力 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 硬件使用率 |  | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 为人力社保局现有及未来业务应用系统，统一提供安全防护、统一管理和展现，同时保障局内网络安全和监控中心运行安全。 |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 系统、设备未来持续使用年限 |  | ≥5年 | 5年 | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。