## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公共就业服务满意度评价服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.8 | 60.15 |  | 60.15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.8 | 60.15 |  | 60.15 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为更好地落实稳就业保就业政治责任，持续深入推进完善就业工作体系运行机制，确保“十四五”相关规划的既定任务目标的实现，结合《关于建立重点企业用工常态化服务机制的通知》（人社厅发〔2020〕65号）、《北京市就业工作领导小组办公室关于印发<关于完善就业工作体系运行机制的指导意见>及配套方案的通知》等有关文件要求，2024年拟继续开展《北京市就业工作体系运行保障》项目，重点围绕持续推进完善就业工作体系运行机制，通过电话、线上调查等方式，对被服务对象开展就业服务满意度评价工作，持续提升服务质量。 | [5 empty] | 为更好地落实稳就业保就业政治责任，持续深入推进完善就业工作体系运行机制，确保“十四五”相关规划的既定任务目标的实现，结合《关于建立重点企业用工常态化服务机制的通知》（人社厅发〔2020〕65号）、《北京市就业工作领导小组办公室关于印发<关于完善就业工作体系运行机制的指导意见>及配套方案的通知》等有关文件要求，2024年拟继续开展《北京市就业工作体系运行保障》项目，重点围绕持续推进完善就业工作体系运行机制，通过电话、线上调查等方式，对被服务对象开展就业服务满意度评价工作，持续提升服务质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 就业服务评价调查报告 | 就业服务评价调查报告 | 就业服务评价调查报告 | =2期 | 2期 | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 调查问卷 | 调查问卷 | 调查问卷 | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 报告数据真实准确 |  |  | 高 | 高 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 2025-01-01 | 10 |  | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招投标专家评审费用 |  |  | ≤0.2万元 | 0.15万元 | 10 |  | 10
|  | 经济成本指标 | 开展就业服务评价调查费用 | 开展就业服务评价调查费用 |  | ≤71.6万元 | 60万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业、优化营商环境 | 促进就业、优化营商环境 | 促进就业、优化营商环境 | 高 | 高 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续提升就业服务水平 | 持续提升就业服务水平 | 持续提升就业服务水平 | 高 | 高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务综合满意度 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。