## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 办公自动化维护服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 188.4344 | 186.5242 | 186.5242 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 188.4344 | 186.5242 | 186.5242 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照办公设备的需求，有效的提高局机关办公相关文件要求，提升工作效率。 |  |  |  |  | 该项目自2024年5月16日启动，将于2025年5月16日结束。运维服务周期12个月，目前已超过11个月。期间一直提供稳定可靠的运维服务，确保系统正常运行。同步，完成了合同中要求的软件采购以及延保服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公软件 |  | ＝39套 | ＝39套 | 2 | 2
|  |  | 办公软件 |  | ＝39套 | ＝39套 | 2 | 2
|  |  | 中间件 |  | ＝2套 | ＝2套 | 2 | 2
|  |  | 数据库 |  | ≥1套 | ＝1套 | 2 | 2
|  |  | 应用系统维护数量 |  | ≥1个 | =1个 | 2 | 2
|  |  | 防病毒系统 |  | ＝16套 | ＝16套 | 2 | 2
|  |  | 服务器操作系统 |  | ＝3套 | ＝3套 | 1 | 1
|  |  | 桌面操作 |  | ＝39套 | ＝39套 | 1 | 1
|  |  | 打印刻录系统 |  | ＝39套 | ＝39套 | 1 | 1
|  |  | 防病毒系统 |  | ＝1套 | ＝1套 | 1 | 1
|  |  | 云阅读中台 |  | ＝2套 | ＝2套 | 1 | 1
|  |  | 防病毒系统 |  | ＝39套 | ＝39套 | 1 | 1
|  |  | 防病毒系统 |  | = 530套 | = 530套 | 2 | 2
|  |  | 安全防护系统 |  | = 3套 | = 3套 | 2 | 2
|  |  | OA现场维护人员 |  | ＝3人 | ＝3人 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥100% | 未验收 | 2 | 0 | 项目于2025年5月16日结束，尚未进行验收
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥90% | 99% | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复率 |  | ≥95% | 99% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 验收时间 |  | ≤3月 | 未验收 | 2 | 0 | 项目于2025年5月16日结束，尚未进行验收
|  |  | 故障解决时间 |  | ≤72小时 | <24小时 | 2 | 2
|  |  | 方案制定时间 |  | ≤3月 | =2月 | 2 | 2
|  |  | 部署时间 |  | ≤3月 | =1天 | 2 | 2
|  |  | 故障应急响应时间 |  | ≤15分钟 | ≤15分钟 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应用维护成本 |  | ≤188.4344万元 | 186.5242万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 |  | ≥80% | 90% | 4 | 4
|  |  | 工作效率、服务等方面的能力 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | CPU、内存、存储设备等资源利用率 |  | ≥80% | 95% | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 工作效率、服务等方面的能力 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 系统、设备未来持续使用年限 |  | ≥1年 | >1年 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。