## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北校区中心机房改造项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 329.1303 | 329.1303 | 328.2 | 10 | 99.72% |  | 9.9717
|  | 其中：财政拨款 |  | 329.1303 | 329.1303 | 328.2 | — | 99.72% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目建设包括机房装修、机房UPS子系统，机房精密空调子系统、机房机柜群子系统、机房动力环境监控子系统、机房新风排烟子系统、机房防雷接地子系统、机房消防子系统、机房视频监控子系统等，提供学院部门服务器安装所需要的供电，通网、监控运维环境、满足学院十年对信息化系统增容的要求。更好地为学院信息化业务平台服务。满足学院发展需求，本项目完成后可实现本校信息化建设、智慧校园建设对基础建设的基本需求。使本校的教学、招生、安防、后勤等各系统小额业务都可稳定、流畅运行，校内各系统的数据安全都将得到极大地保障，保障全校各业务系统对健康核心网络使用。 |  |  |  |  | 已完成项目建设，完成了包括机房装修、机房UPS子系统，机房精密空调子系统、机房机柜群子系统、机房动力环境监控子系统、机房新风排烟子系统、机房防雷接地子系统、机房消防子系统、机房视频监控子系统建设任务，为学校北校区数据中心机房各业务系统和信息化设施保障了安全可靠的供电、网络、监控运维环境，并满足了不断发展的教育教学对信息化系统增容的要求，符合智慧校园建设对基础建设的基本需求，为学院高质量发展提供有效保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机房设备购置 |  | =1套 | 1套 | 13 | 13
|  |  | 机房配套工程 |  | =1项 | 1项 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 14 | 14
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤329.130306万元 | 328.2万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目建设方案中选中技术方式（模块化UPS不间断电源、行间空调制冷方式、封闭冷通道组）节能率高于传统机房40%。极大程度减少机房耗电耗能，性能优越能够保持一定的先进性，减少了在此方面的信息化支出。 |  | 高 | 高 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 本项目建设完成后满足我院当前并考虑未来十年信息化发展，为我院实现互联网+教育输出人才提供基础而关键的运行环境。 |  | 高 | 高 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 机房环境达标 |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 满足学校信息化使用 |  | ≥10年 | 10年 | 5 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9717
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。