## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 锅炉更新改造工程、安防、消防改造项目工程款
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退休职工活动站
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 6.8028 | 6.8028 | 6.8028 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 6.8028 | 6.8028 | 6.8028 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京博陆恒信工程咨询有限公司结算审核的审定金额完成，需锅炉更新改造项目LNG站工程和安防、消防改造项目款的支付工作。 |  |  |  |  | 已按北京博陆恒信工程咨询有限公司结算审核的审定金额完成锅炉更新改造项目LNG站工程和安防、消防改造项目款的支付工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 |  | ≥50平方米 | 50平方米 | 5 | 5
|  |  | 修缮、改造工程数量 |  | ≥2个 | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目按计划完工率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 设施有效运转率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取费标准 |  | ≤6.802783万元 | 6.802783万元 | 10 | 10
|  |  | 办公用房修缮、改造成本 |  | ≤6.802783万元 | 6.802783万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥100人 | 8000人 | 5 | 3.5 | 年初指标值设定偏低
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | ≥8年 | 8年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。