## 办公室-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市社保培训服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 138.095 | 111.6048 | 111.6048 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 138.095 | 111.6048 | 111.6048 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过面向全市经（代）办机构组织各项社会保险经办相关培训，增强社保经办人员的履职意识和业务工作能力，提升社保经办机构履职水平，促进各级经办机构顺利开展工作，适应社保工作的发展需要，进一步提高首都社保经办服务水平。 |  |  |  |  | 全年培训计划已顺利开展。通过面向全市经（代）办机构组织各项社会保险经办相关培训，增强了社保经办人员的履职意识和业务工作能力，提升了社保经办机构履职水平，促进各级经办机构顺利开展工作，适应社保工作的发展需要，进一步提高了首都社保经办服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社保经办工作培训每期人数 |  | ≤70人 | 64人 | 1 | 1
|  |  | 社保系统业务培训人次（其中三期） |  | ≤210人次 | 205人次 | 5 | 5
|  |  | 全市经（代）办机构负责人培训每期人数 |  | ≤70人 | 69人 | 2 | 2
|  |  | 社保经办工作培训期数 |  | ＝2期 | 2期 | 1 | 1
|  |  | 档案培训每期人数 |  | ≤100人 | 70人 | 1 | 1
|  |  | 社保系统业务培训人次（其中四期） |  | ≤360人次 | 342人次 | 5 | 5
|  |  | 档案培训期数 |  | ＝1期 | 1期 | 1 | 1
|  |  | 社保系统业务培训每期天数 |  | ≤4天 | 3天 | 5 | 5
|  |  | 社保经办工作培训每期天数 |  | ≤2天 | 1.5天 | 1 | 1
|  |  | 社保系统业务培训期数 |  | ＝7期 | 7期 | 5 | 5
|  |  | 档案培训每期天数 |  | ≤2天 | 1.5天 | 1 | 1
|  |  | 全市经（代）办机构负责人培训每期天数 |  | ≤3天 | 3天 | 2 | 2
|  |  | 全市经（代）办机构负责人培训期数 |  | ＝2期 | 2期 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 档案培训合格率 |  | ≥95% | 100% | 1 | 1
|  |  | 社保系统业务培训参与率 |  | ≥85% | 88% | 1 | 1
|  |  | 全市经（代）办机构负责人培训参与率 |  | ≥90% | 90% | 1 | 1
|  |  | 社保经办工作相关人员培训参与率 |  | ≥80% | 90% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 全市经（代）办机构负责人培训完成时间 |  | ≤11月 | 6月 | 1 | 1
|  |  | 档案培训完成时间 |  | ≤11月 | 6月 | 1 | 1
|  |  | 社保经办工作培训完成时间 |  | ≤11月 | 11月 | 1 | 1
|  |  | 社保系统业务培训完成时间 |  | ≤11月 | 10月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保系统业务培训费用 |  | ≤101.574万元 | 80.8454万元 | 2 | 2
|  |  | 档案培训费用 |  | ≤7.005万元 | 4.324万元 | 14 | 14
|  |  | 社保经办工作培训费用 |  | ≤8.988万元 | 7.3041万元 | 2 | 2
|  |  | 全市经（代）办机构负责人培训费用 |  | ≤20.528万元 | 19.131333万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升服务效能 |  | 高 | 高 | 2 | 2
|  |  | 各级机构档案管理水平得到提升 |  | 高 | 高 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 提高社保经（代）办机构业务工作能力 |  | 高 | 高 | 2 | 2
|  |  | 提高社保档案管理人员业务素质 |  | 高 | 高 | 2 | 2
|  |  | 提高社保系统人员业务素质 |  | 高 | 高 | 12 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 |  | ≥95% | 97.5% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G15: Administrator: 第一期64人；第二期64人

## Sheet1
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 总体指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 总体权重（%） | 本年权重（%）
产出指标 | 质量指标 | 社保系统业务培训参与率 | ≥ | 85 | 85 | % | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 全市经（代）办机构负责人培训参与率 | ≥ | 90 | 90 | % | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 社保经办工作相关人员培训参与率 | ≥ | 80 | 80 | % | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 档案培训合格率 | ≥ | 95 | 95 | % | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 档案培训每期天数 | ≤ | 2 | 2 | 天 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 档案培训期数 | ＝ | 1 | 1 | 期 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 社保经办工作培训每期天数 | ≤ | 2 | 2 | 天 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 社保经办工作培训每期人数 | ≤ | 70 | 70 | 人 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 社保系统业务培训期数 | ＝ | 7 | 7 | 期 | 5 | 5
产出指标 | 数量指标 | 全市经（代）办机构负责人培训期数 | ＝ | 2 | 2 | 期 | 2 | 2
产出指标 | 数量指标 | 全市经（代）办机构负责人培训每期天数 | ≤ | 3 | 3 | 天 | 2 | 2
产出指标 | 数量指标 | 社保系统业务培训每期天数 | ≤ | 4 | 4 | 天 | 5 | 5
产出指标 | 数量指标 | 全市经（代）办机构负责人培训每期人数 | ≤ | 70 | 70 | 人 | 2 | 2
产出指标 | 数量指标 | 社保系统业务培训人次（其中四期） | ≤ | 360 | 360 | 人次 | 5 | 5
产出指标 | 数量指标 | 档案培训每期人数 | ≤ | 100 | 100 | 人 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 社保经办工作培训期数 | ＝ | 2 | 2 | 期 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 社保系统业务培训人次（其中三期） | ≤ | 210 | 210 | 人次 | 5 | 5
产出指标 | 时效指标 | 全市经（代）办机构负责人培训完成时间 | ≤ | 11 | 11 | 月 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 社保经办工作培训完成时间 | ≤ | 11 | 11 | 月 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 社保系统业务培训完成时间 | ≤ | 11 | 11 | 月 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 档案培训完成时间 | ≤ | 11 | 11 | 月 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社保系统人员业务素质 | 定性 | 高 | 高 |  | 12 | 12
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社保经（代）办机构业务工作能力 | 定性 | 高 | 高 |  | 2 | 2
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社保档案管理人员业务素质 | 定性 | 高 | 高 |  | 2 | 2
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升服务效能 | 定性 | 高 | 高 |  | 2 | 2
效益指标 | 可持续影响指标 | 各级机构档案管理水平得到提升 | 定性 | 高 | 高 |  | 2 | 2
成本指标 | 经济成本指标 | 档案培训费用 | ≤ | 7.005 | 7.005 | 万元 | 14 | 14
成本指标 | 经济成本指标 | 全市经（代）办机构负责人培训费用 | ≤ | 20.528 | 20.528 | 万元 | 2 | 2
成本指标 | 经济成本指标 | 社保经办工作培训费用 | ≤ | 8.988 | 8.988 | 万元 | 2 | 2
成本指标 | 经济成本指标 | 社保系统业务培训费用 | ≤ | 101.574 | 101.574 | 万元 | 2 | 2
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10