## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 组织开展青少年职业体验服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 40 | 39 | 39 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 40 | 39 | 39 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于加强新时代首都高技能人才队伍建设的实施方案》（京办发〔2023〕9号）（简称《实施方案》）第二十条中关于"深入开展中小学生职业体验"要求，学习借鉴上海市"大国小工匠"先进做法，由专业机构进行设计策划，运用本市公共实训基地、高技能人才培养基地、技能大师工作室等资源，定制开发一系列适合青少年的职业体验项目，并邀请大国工匠、技能大师进行现场指导和交流互动，让青少年通过技能体验了解一个职业、深入一门技艺、体验一种文化，感受技能的魅力、触摸到适合自己的职业发展方向，从小树立起"技能成才、技能报国"的理想志愿。 |  |  |  |  | 贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于加强新时代首都高技能人才队伍建设的实施方案》（京办发〔2023〕9号）（简称《实施方案》）第二十条中关于"深入开展中小学生职业体验"要求，通过开展职业技能体验和技能大师讲堂活动，提高了青少年的参与度和体验感，激发青少年的对技能职业的兴趣，引导青少年树立正确的劳动价值观和职业态度，培养青少年精益求精、追求卓越的工匠精神，激励青少年走技能成才、技能报国之路。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成大师讲堂活动期数 |  | ≥4场 | 3场 | 10 | 7.5
|  |  | 完成技能体验活动期数 |  | ≥12场 | 12场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 技能体验活动体验度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 大师讲堂活动体验度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动完成时限 |  | ≤11月 | 10月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业体验活动费 |  | ≤40万元 | 39万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技能体验活动和大师讲堂活动 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过中小学生职业体验，大力宣传职业教育和技能人才发展，让青少年萌芽“一技之长，能动天下”的意识。 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体验人员 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。