## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 地下管线探测与检测实训基地改造
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 142.9222 | 142.9222 | 141.9912 | 10 | 99.35% |  | 9.94
|  | 其中：财政拨款 |  | 142.9222 | 142.9222 | 141.9912 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目包含室外管道实训区域地面维护、其他室外区域路面维护、室外区域文化装饰、管道天井室改造、管道实训室装修、东教学楼实训基地维修几大部分。项目建成后能够更好地支撑学校城市运行与安全管理专业群教学和实训，改善办学环境，承接更多的实训及资源共享，向首都城市生命线安全保障行业输送了大量高端技术技能人才，有力支撑和保障首都城市运行安全；全面升级和促进信息技术与实践教学融合发展，促进职业教育优质教学资源共建共享，提升技术技能人才培养质量，最大限度地发挥实训基地的作用，为职业教育数字化升级和技能人才培养质量提升发挥示范引领作用。 |  |  |  |  | 已完成地下管线探测与检测实训基地改造，并通过验收。学校城市运行与安全管理专业群教学和实训，改善办学环境，为承接更多的实训及资源共享提供支撑，向首都城市生命线安全保障行业输送了大量高端技术技能人才，有力支撑和保障首都城市运行安全；全面升级和促进信息技术与实践教学融合发展，促进职业教育优质教学资源共建共享，提升技术技能人才培养质量，最大限度地发挥实训基地的作用，为职业教育数字化升级和技能人才培养质量提升发挥示范引领作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地下管线探测与检测实训基地改造 |  | 1项 | 1项 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 设备设施运行良好，项目验收合格通过率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成验收 |  | ≤12月 | 2024年11月份 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地下管线探测与检测实训基地改造投入 |  | ≤142.922212万元 | 141.991152万元 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件、支撑更多的专业实训 |  | 好 | 较好 | 5 | 4.5
|  | 社会效益指标 | 提升学生就业率 |  | ≥95% | 96.02% | 5 | 5 | 无
|  | 生态效益指标 | 通过实训基地改扩建及维护，减少更多设施投入 |  | 减少设施投入 | 大幅减少 | 5 | 5 | 无
|  | 可持续影响指标 | 每年度持续培养学生 |  | ≥200人次 | 287人次 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99.44
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | [10 empty] | .............
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。