## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 城市运行与安全管理专业群内涵建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 193.75 | 193.75 | 191.98 | 10 | 99.09% |  | 9.9
|  | 其中：财政拨款 |  | 193.75 | 193.75 | 191.98 | — | 99.09% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市教育委员会关于公布北京市首批职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目名单的通知》（京教函[2022]152号）、《北京市教育委员会关于开展2022年北京市职业教育专业教学资源库遴选建设工作的通知》（京教函〔2022〕222号）文件要求，2024年度申请财政资金193.75万元，完成北京市职业教育专业教学资源库第二批课程的建设。为城市运行与安全管理专业群内涵建设打下坚实基础。 |  |  |  |  | 2024年完成北京市职业教育安全技术与管理专业教学资源库第二批课程建设，为城市运行与专业群内涵建设打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 城市运行与安全管理专业群资源库课程资源 |  | =7门 | 7门 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 课程资源验收通过率 |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年度完成虚拟仿真实训基地建设项目启动，2023年资源验收 |  | 高 | 高 | 7 | 7
|  |  | 2023年完成虚拟仿真实训基地建设项目和6门课程资源建设 |  | 高 | 高 | 7 | 7
|  |  | 2024年完成7门课程资源验收 |  | 2024年12月底前 | 2024-12-05 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市运行与安全管理专业群资源库课程资源（第二批7门课） |  | ≤193.75万元 | 191.98万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 |  | 好 | 好 | 4 | 4
|  |  | 对本地经济发展贡献 |  | 高 | 高 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 提升学生就业率 |  | ≥95% | 96% | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 通过虚拟仿真实训基地建设，减少实物投入 |  | 高 | 高 | 2 | 2
|  |  | 通过专业群课程资源库建设，减少实物投入 |  | 高 | 高 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 每年度持续培养学生 |  | ≥200人次 | 300人次 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。