## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市属高校分类发展项目-茵澳家政管理师学院
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 161.9 | 161.9 | 159.249 | 10 | 98.36% |  | 9.83
|  | 其中：财政拨款 |  | 161.9 | 161.9 | 159.249 | — | 98.36% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、组建校企融合人才智库，双方围绕人才培养方案，校内外实训基地，核心课程、专业文化、师资队伍建设等展开深度研讨，制定可行性方案，并形成对应的规章制度，探索开展以课堂改革为主的双主体育人模式，开展工学结合课程实践，组织学生考取1+X证书，提高师资队伍水平。2、规模化开展课堂改革和课堂之外的人才培养创新模式，优化课程体系与教学内容，进一步开发产教融合特色课程资源、活页式/工作手册式教学，共建培训资源库，教学标准、课程标准、实训室建设等，建成并运行现代家政服务于管理校内实训基地。3、总结推广产教融合人才培养的阶段性成果，继续在信息化课程资源、教学改革、技术服务等领域深度建设。 |  |  |  |  | 1、组建校企小七融合人才智库，双方围绕人才培养方案，校内外实训基地，核心课程、专业文化、师资队伍建设等展开深度研讨，制定可行性方案，并形成对应的规章制度，探索开展以课堂改革为主的双主体育人模式，开展工学结合课程实践，组织学生考取1+X证书，提高师资队伍水平。2、规模化开展课堂改革和课堂之外的人才培养创新模式，优化课程体系与教学内容，进一步开发产教融合特色课程资源、活页式/工作手册式教学，共建培训资源库，教学标准、课程标准、实训室建设等，建成并运行现代家政服务于管理校内实训基地。3、总结推广产教融合人才培养的阶段性成果，继续在信息化课程资源、教学改革、技术服务等领域深度建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 校企联合开展专业技能大赛 |  | ≥40人/次 | 46人/次 | 2 | 2
|  |  | 学生取证 |  | ≥100人次 | 123人次 | 4 | 4
|  |  | 开发活页式、工作手册式教材 |  | ≥2本 | 2本 | 2 | 2
|  |  | 开发企业员工培训包 |  | ≥2个（套） | 2个 | 3 | 3
|  |  | 开展企业或行业专家入校活动 |  | ≥28人/天 | 28次 | 3 | 3
|  |  | 师资队伍培训 |  | ≥2人次 | 2人次 | 1 | 1
|  |  | 开展工学交替活动 |  | ≥750人次 | 750人次 | 5 | 5
|  |  | 开发优质网络课程 |  | ≥2门 | 2门 | 2 | 2
|  |  | 市级以上媒体成果推广 |  | ≥2次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 社区服务 |  | ≥100人次 | 100人次 | 4 | 4
|  |  | 企业项目入校创新创业大赛项目孵化 |  | ≥40人次 | 40人次 | 2 | 2
|  |  | 开发产教融合特色课程资源 |  | ≥2门 | 2门 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 11月 | 2 | 2
|  |  | 项目招标时间 |  | ≤6月 | 5月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业员工培训包 |  | ≤29.9万元 | 29万元 | 4 | 4
|  |  | 活页式、工作手册式教材 |  | ≤16.15万元 | 15.907万元 | 4 | 4
|  |  | 人才培养模式创新探索与实践 |  | ≤40.6万元 | 40.364万元 | 4 | 4
|  |  | 优质网络课程 |  | ≤26.15万元 | 25.622万元 | 4 | 4
|  |  | 产教融合特色课程 |  | ≤49.1万元 | 48.356万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量及学生职业能力，推动职业教育改革 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进家政专业健康发展年限 |  | ≥6年 | 7年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 |  | ≥90% | 93% | 5 | 5
|  |  | 社会服务对象满意度 |  | ≥90% | 92% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.83
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。