## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 人力资源管理专业教学资源库建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 235.9856 | 235.9856 | 233.09 | 10 | 98.77% |  | 9.87
|  | 其中：财政拨款 |  | 235.9856 | 235.9856 | 233.09 | — | 98.77% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设精品原创融媒体教学资源180条，虚拟仿真实训课程资源建设10个，虚拟仿真实训管理平台1个，数字化教材建设2本，信息化门户优化1套，微信公众号优化（产教联合体数据打通）1套，3D数字虚拟教师1套，人力资源大数据分析与经营决策云平台1套。 |  |  |  |  | 本项目依照项目绩效目标承诺，根据资源库“能学、辅教、促改”的新定位，以“需求牵引、应用为王、服务至上”为建设原则，遵循“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源、多场景应用”的建构逻辑规划，建设精品原创融媒体教学资源、虚拟仿真实训课程资源、数字化教材、平台升级与优化、人力资源大数据分析与经营决策云平台，以满足资源库监测的资源建设、平台功能应用推广、特色创新和安全保障5个监测指标维度的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 虚拟仿真实训任务设计与制作 |  | ＝10条 | 10条 | 3 | 3
|  |  | 数字教材出版服务 |  | =2本 | 2本 | 3 | 3
|  |  | 精品原创视频资源（双语字幕） |  | =60条 | 60条 | 3 | 3
|  |  | 虚拟仿真实训管理平台 |  | =1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 精品原创动画资源（双语字幕） |  | =60条 | 60条 | 3 | 3
|  |  | 精品原创微课资源（双语字幕） |  | =60条 | 60条 | 3 | 3
|  |  | 3D数字虚拟教师 |  | =1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 数字教材设计与制作 |  | =2本 | 2本 | 3 | 3
|  |  | 微信公众号优化（产教联合体数据打通） |  | =1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 信息化门户优化 |  | =1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 人力资源大数据分析与经营决策云平台 |  | =1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目建设周期 |  | ≤8月 | 6月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 |  | ≤235.9856万元 | 233.09万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务的数量和质量得以提高，影响力得以扩大 |  | 高 | 高 | 5 | 4 | 进一步探索运用资源库开展社会服务的形式，提高影响力
|  |  | 提高教学质量及学生职业能力，推动职业教育改革 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 1.提升学生职业能力，每年覆盖人力、社保专业学生12000人以上； 2.为教师、学生、社会学习者以及企业用户提升专业教学能力提供支撑 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进人力资源专业库健康发展年限 |  | ≥6年 | 6年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业用户满意度 |  | ≥95% | 95% | 2.5 | 2
|  |  | 社会学习者满意度 |  | ≥95% | 95% | 2.5 | 2
|  |  | 学生满意度 |  | ≥95% | 95% | 2.5 | 2
|  |  | 教师满意度 |  | ≥95% | 95% | 2.5 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 96.87
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。