## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 题库开发更新服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 北京市职业技能鉴定管理中心
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 51.18 | 45.42 | 10 |  | 88.75% | 8.8746
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 51.18 | 45.42 | — |  | 88.75% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 《技能人才评价理论知识题库开发指南》（中国就业培训技术指导中心）、《技能人才评价理论知识题库开发指南》（中国就业培训技术指导中心）、《人力资源社会保障部关于进一步规范职业技能培训管理工作的通知》（人社部发〔2024〕5号）等文件要求，为进一步提升北京市职业技能等级认定试题质量，提高评价机构试题规范化管理水平，创建北京市职业技能等级认定题库，充实题库资源，推动技能人才评价工作高质量发展。 |  |  |  | 《技能人才评价理论知识题库开发指南》（中国就业培训技术指导中心）、《技能人才评价理论知识题库开发指南》（中国就业培训技术指导中心）、《人力资源社会保障部关于进一步规范职业技能培训管理工作的通知》（人社部发〔2024〕5号）等文件要求，为进一步提升北京市职业技能等级认定试题质量，提高评价机构试题规范化管理水平，创建北京市职业技能等级认定题库，充实题库资源，推动技能人才评价工作高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发、更新题库等级 | =6个 | 6个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 试题质量符合文件要求 | ≥99% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业技能等级认定题库开发、更新费 | ≤51.18万元 | 45.42万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证评价机构认定试题质量，提高评价机构试题及成绩管理水平。 | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 降低评价机构命题成本，提高职业技能等级认定工作质量，促进评价工作规范有序。提升高技能人才评价水平,提升职业技能等级认定影响力。 | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职业技能评价机构满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 6
总分 | [5 empty] | 100 | 94.8746
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。