## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 双高专业群-护理专业技能实训项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 武燕燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 19910735014
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.69 | 12.69 |  | 10.49 |  | 10 |  | 82.66% |  | 8.2664
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 |  | 12.69 | 12.69 |  | 10.49 |  | — |  | 82.66% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目以母婴护理、养老护理、育婴员、家政服务员人才培养为依托，整合国内外优质教育资源，形成整体优势，突出专业特色，通过项目实施，提升护理专业妇产科护理、儿科护理、护理学基础、康复护理及中医护理相关课程中学生技能的培养能力，同时辐射至现代家政服务与管理专业中母婴护理相关内容的授课、实践能力。此外，还为后续开展育婴师、保育员、母婴护理人员、1+X证书考核等培训奠定基础。 通过本项目的实施，将产生良好的社会效益，直接受益者为职业院校学生，有利于学生的职业发展，有利于职业教育的可持续发展。 | [5 empty] | 以母婴护理、养老护理、育婴员、家政服务员人才培养为依托，整合国内外优质教育资源，形成整体优势，突出专业特色，通过项目实施，提升护理专业妇产科护理、儿科护理、护理学基础、康复护理及中医护理相关课程中学生技能的培养能力，同时辐射至现代家政服务与管理专业中母婴护理相关内容的授课、实践能力。此外，还为后续开展育婴师、保育员、母婴护理人员、1+X证书考核等培训奠定基础。 通过本项目的实施，将产生良好的社会效益，直接受益者为职业院校学生，有利于学生的职业发展，有利于职业教育的可持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | ≤4月 | 5月 | 6.6 |  | 5 |  | 因项目建设需求较为复杂，未能在4月份完成招标。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 6.6 |  | 6.4
|  | 时效指标 | 项目建设时间 |  |  | ≤11月 | 10月 | 6.7 |  | 6.7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 6.7 |  | 6.7
|  | 数量指标 | 护理多站式考核及内涵建设 |  |  | ＝2套 | 2套 | 6.7 |  | 6.7
|  | 数量指标 | 护理专业日常教学产品补充购置 |  |  | ＝245套 | 245套 | 6.7 |  | 6.7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 护理教学培训考核及内涵建设 |  |  | ≤30万元 | 30万元 | 10 |  | 10
|  | 经济成本指标 | 护理专业日常教学产品购置费用 |  |  | ≤182万元 | 179.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足育婴师、保育员、母婴护理人员实训需求，老年护理与康复技能训练需求，提高护理人员专业能力，推动护理服务人才培养 |  |  | 优 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 开展职业技能培训服务，深化专业内涵，提升专业品牌，保持国内领先及国内示范标杆，培养高质量技能服务人才 |  |  | 优 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 满足妇产、儿科、护理、养老专业人才培养的年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务满意度 |  |  | =90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4664
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。