## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 档案影像化加工服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 8.3 | 8.2 | 8.2 | — | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实国家人力资源和社会保障部、国家档案局联合颁布的《社会保险业务档案管理规定（试行）》和《北京市社会保险基金业务档案管理（试行）实施细则》,加快北京市社会保险基金业务档案管理规范化进程，提高档案管理的信息化水平，方便查询利用，更好地为参保对象和社会保险事业服务. |  |  |  |  | 2024年9月完成全部档案影像化加工工作并通过项目验收，同月完成合同款项支付工作,提高了档案管理的信息化水平，为查询利用提供技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 业务档案加工数量 |  | ≤500卷 | 500卷 | 10 | 10
|  |  | 财务档案加工数量 |  | ≤500卷 | 500卷 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 档案加工合格率 |  | ≥95% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 档案加工及支付完成时间 |  | ≤11月 | 9月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务档案加工经济成本 |  | ≤41500元 | 41000元 | 10 | 10
|  |  | 财务档案加工经济成本 |  | ≤41500元 | 41000元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务档案管理水平得到提升, 档案利用效率有所提高 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 加快社保业务档案电子化进程 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电子档案查询人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。