## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京劳动保障职业学院智慧教室建设项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 149.0725 | 149.0725 | 147.6155 | 10 | 99.02% |  | 9.9023
|  | 其中：财政拨款 |  | 149.0725 | 149.0725 | 147.6155 | — | 99.02% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次项目主要是更新原有多媒体中控设备，搭建可视化智慧校园综合信息管理平台满足信息化教学需求。 本次项目完成南校区11间教室，北校区70间教室共计81间教室的多媒体教学设备的更新及教学视频录制系统的建设。以可视化智慧校园综合信息管理平台的建设，通过智慧教室对教学过程的智能化支持和对教学装备的智能化管控，服务课堂互动教学活动的开展，进而提升学生自主学习和协作学习的能力，满足学校建设进程中对教学创新和人才培养的需要。方案分为软硬件系统，硬件系统包括中控系统，教学视频录制系统等，软件系统包含教学环境管理系统。 |  |  |  |  | 本次项目更新了原有多媒体中控设备，搭建了可视化智慧校园综合信息管理平台满足信息化教学需求。完成了南校区11间教室，北校区70间教室共计81间教室的多媒体教学设备的更新及教学视频录制系统的建设。达到了以可视化智慧校园综合信息管理平台的建设的基本目标，通过智慧教室对教学过程的智能化支持和对教学装备的智能化管控，服务课堂互动教学活动的开展，进而提升了学生自主学习和协作学习的能力，满足了学校建设进程中对教学创新和人才培养的需要。方案分为软硬件系统，硬件系统包括中控系统，教学视频录制系统等，软件系统包含教学环境管理系统。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 多媒体设备购置 |  | =81套 | 81套 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥99.9% | 100% | 6 | 6
|  |  | 系统故障率 |  | ≤0.1% | 0% | 6 | 6
|  |  | 故障响应率 |  | =100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成验收时间 |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 完成试验运行时间 |  | ≤10月 | 7月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤149.0725万元 | 147.6155万元 | 20 | 19
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高督导效率 |  | 解决无法及时准确的进行教学评价问题，可实现学习监控，提高教学管理的效率和准确性。 | 对81间教室实现远程教学评价、监控，提高客教学管理的效率，并能够及时准确反应教学中存在的问题。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 满足智慧教室督导应用 |  | ≥8年 | ≥8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 督导满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 维护人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9023
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。