## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 《北京市人力社保服务规范》“一事一讲”新媒体制作服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62 | 61.2 |  | 61.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62 | 61.2 |  | 61.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为推动首都人力社保政务服务事项“全城办同标办”，更好地方便企业群众办理业务，拟开展《服务规范》2.0“一事一讲”新媒体宣传制作，通过动态视频、流程性长图等多种新媒体制作方式，分阶段逐项宣传解读《服务规范》2.0中的事项业务流程和经办规则，提升企业群众对服务事项“全城办同标办”知晓率、认可度和满意度。第一时间让企业群众知晓、让经办机构知晓，紧盯人力社保中心工作，聚焦企业群众“急难愁盼”问题，开展宣传工作，优先推广退休、失业等社会广泛关注的事项，重点解读办理频率较高的事项，宣传常规性业务工作，分期分批推动“一事一讲”新媒体宣传工作。共计制作42个事项新媒体。 | [5 empty] | 发布制作42个事项新媒体《北京市人力社保服务规范》2.0版“一事一讲”，栏目聚焦企业和群众办事高频服务事项，以打造群众喜闻乐见、鲜活易懂的短视频、小动漫和一图看懂、案例解读等方式，着力打造人社政策“看得懂算的清”，会同各区局行风工作机构积极协调配合，同步发布在各区局官网、微信公众号、新媒体平台以及在区街级服务大厅播放等多渠道开展宣传推广，深入推进人力社保服务“全城办同标办”，助力优化营商环境，让人社好政策惠及更多企业群众，不断提高服务满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频时长 | 视频时长 | 视频时长 | ≥31.5分钟 | 65分钟 | 8 |  | 7.2
|  | 数量指标 | 流程图 | 流程图 | 流程图 | ≥21套 | 21套 | 8 |  | 8
|  | 数量指标 | 视频 | 视频 | 视频 | ≥21个 | 21个 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 12月 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 视屏流程图合格率 | 视屏流程图合格率 | 视屏流程图合格率 | ＝100% | ＝100% | 8 |  | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视屏制作费 |  |  | ≤62万元 | 61.2万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便企业群众办理业务 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.2
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。