## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市退休职工活动站游泳馆屋面改造工程
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退休职工活动站
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 133.2119 | 127.9954 | 127.9227 | 10 | 99.94% |  | 9.9943
|  | 其中：财政拨款 |  | 45.8852 | 40.6687 | 40.5961 | — | 99.82% |  | —
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 87.3267 | 87.3267 | 87.3267 | — | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 活动站对游泳馆屋面板材为聚氨酯夹芯板、聚苯乙烯夹芯板和岩棉夹芯板（A）的更新改造。 |  |  |  |  | 活动站已完成游泳馆屋面板材为聚氨酯夹芯板、聚苯乙烯夹芯板和岩棉夹芯板（A）的更新改造和验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 |  | ≥700平方米 | 700平方米 | 10 | 10
|  |  | 修缮、改造工程数量 |  | ≥1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设施有效运转率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目受益人数 |  | ≥8000人 | 8204人 | 5 | 5
|  |  | 取费标准 |  | ≤2万元 | 5.216503万元 | 5 | 5
|  |  | 办公用房修缮、改造成本 |  | ≤133.211861万元 | 127.995358万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | ≥10年 | 10年 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9943
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。