| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安检工作费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 572.0652 | 572.0652 | 572.0652 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 572.0652 | 572.0652 | 572.0652 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 规范本院安全检查工作，确保法院安全稳定运行。确保参加庭审活动人员的人身安全，保障审判、执行工作的正常进行。同时为群众考虑，在严格执行安检的同时做到用心为民，使安检工作更加便民化，在严格安检的同时做到更好地服务人民群众，提高公众对法院安保工作的满意度和信任度。 |  |  |  |  | - 安保人员管理与培训 - 安保制度管理与执行 - 定期进行处突模拟演练 - 公众满意度与信任度提升 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人员配置调度 |  | 56 | 56 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 专业技能与知识培训 |  | ≥20次 | 15 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟演练次数 |  | ≥10次 | 10次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安保人员到岗率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训满意度得分率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 技能业务优秀率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤572.0652 | 572.0652 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响率 |  | 优 | 优 | 10 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 日后可持续影响率 |  | 优 | 优 | 10 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众投诉率 |  | ≤5% | 5% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |  |